## Plan defin
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | [56 empty] | SUPERVISOR: | [7 empty] | Ing. Ramiro del Hierro Girón
PLANIFICACION ESPECIFICA | [56 empty] | JEFE DE EQUIPO: | [7 empty] | Ing. Diego Peña Toledo
INSTITUCION: Municipio de Cayambe | [56 empty] | OPERATIVO: | [7 empty] | Ing. María Fernanda Herrera
E X A M E N: EEI al proyecto de agua potable de Cayambe y varios proyectos a cargo del Gobierno Municipal de Cayambe | [56 empty] | APOYO TECNICO: | [7 empty] | Ing. Vinicio Molina Malo
[57 empty] | APOYO LEGAL: | [7 empty] | Abg. Patricio Lozano
ORDEN DE TRABAJO: 0023-DIAPA-2011, 10 de junio de 2011 | [56 empty] | DIAS LABORABLES: | [8 empty] | 50
[57 empty] | DIAS CALENDARIO: | [8 empty] | 71
T I E M P O | J U N I O |  |  |  | J U L I O | [30 empty] | A G O S T O | [30 empty] | SEPTIEMBRE
A C T I V I D A D E S | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.- Municipio de Cayambe
Presentación del equipo, solicitud de información y notificación de inicio
Reuniones de trabajo con personal del Municipio y de la empresa de agua potable
Recopilación de información legal, técnica y económica
Análisis de la información legal, técnica y económica generada en los contratos seleccionados
Verificación física de los contratos seleccionados
Revisión de los parámetros ambientales de los proyectos
Evaluación del control interno del proyecto
Preparación del borrador del informe
2.- Contraloría General del Estado
Determinación de áreas críticas
Elaboración y trámite de la comunicación de resultados provisionales
Elaboración y entrega de convocatorias; y, lectura del informe
¿

## Hoja1
Fecha de inicio: |  | 8 de octubre de 2007 | 2010-09-20
Fecha de término: | 23 de noviembre del 2007 |  | 2010-12-28
99